## Sheet1
社团服务平台系统问题跟踪表
序号 | 模块 | 功能 | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 问题类型(测试问题、优化问题、需求问题) | 处理人 | 计划处理时间 | 状态(打开、指派、已处理、关闭、重新打开) | 处理时间 | 备注
1 | 社联模块 | 未审核 | 点击通过，出现乱码 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
2 | 社联模块 | 增加社团 | 增加不了社团 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
3 | 社联模块 | 社团密码 | 密码明文显示 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
4 | 社联模块 | 首页应用 | 首页应用可滑动 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 优化问题 | 叶吉利 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
5 | 社联模块 | 导航栏 | 某些的按钮不起作用 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
6 | 社联模块 | 已审核 | 详情按钮不可用 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-30
7 | 社联模块 | 已审核 | 点击删除，出现错误 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
8 | 社联模块 | 未审核 | 未实现预期功能 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
9 | 社联模块 | 筛选 | 未能实现 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 需求问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 关闭 | 2018-10-30
10 | 社联模块 | 已审核 | 点击unlock退出账号 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
11 | 社团模块 | 基本信息 | 显示不出来 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
12 | 社团模块 | 部门 | 未能实现 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
13 | 社团模块 | 近期活动 | 点击活动进去，再点击立即报名，没反应 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
14 | 社团模块 | 招新 | 点击立即报名，没反应 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-30
15 | 社团模块 | 操作 | 未能实现 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 需求问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
16 | 社团模块 | 下拉框的编辑社团简介 | 未能实现 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
17 | 社团模块 | 下拉框的编辑部门 | 未能实现 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-30
18 | 社团模块 | 下拉框的编辑活动 | 未能实现 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
19 | 社团模块 | 导航栏 | 点击用户名，没反应 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-30
20 | 社团模块 | 首页应用 | 部分按钮错位 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
21 | 社团模块 | 近期活动 | 出现乱码 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
22 | 社团模块 | 招新 | 文字未能正常显示 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 优化问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-30
23 | 社团模块 | 导航栏 | 点击logo，未能回到主页 | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-10-30 | 已处理 | 2018-10-31
24 | 学生模块 | 该模块未能实现 |  | 吴汉浩 | 2018-10-30 | 需求问题