## Sheet1
社团服务平台系统问题跟踪表
序号 | 模块 | 功能 | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 问题类型(测试问题、优化问题、需求问题) | 处理人 | 计划处理时间 | 状态(打开、指派、已处理、关闭、重新打开) | 处理时间 | 备注
1 | 社联模块 | 修改密码 | 点击修改没反应，密码修改不了 | 吴汉浩 | 2018-11-12 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-11-19 | 已处理 | 2018-11-21
2 | 社联模块 | 修改密码 | 密码是明文显示 | 吴汉浩 | 2018-11-12 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-19 | 已处理 | 2018-11-21
3 | 社联模块 | 会员管理 | 删除会员之后，不能再注册，提示学号错误 | 吴汉浩 | 2018-11-13 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-18 | 未处理 |  | 需求问题
4 | 社联模块 | 会员管理 | 删除不了会员 | 吴汉浩 | 2018-11-12 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-19 | 已处理 | 2018-11-21
5 | 社联模块 | 留言管理 | 回复不了信息 | 吴汉浩 | 2018-11-12 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-19 | 已处理 | 2018-11-21
6 | 社联模块 | 留言管理 | 查看不了信息 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-21 | 已处理 | 2018-11-21
7 | 社联模块 | 留言管理 | 点击回复按钮没反应 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-21 | 已处理 | 2018-11-21
8 | 社联模块 | 社团管理 | 删除该社团后，该社团的活动没有删除 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 需求问题 | 陈少锐 | 2018-11-19 | 未处理 |  | 无此功能
9 | 社联模块 | 社团管理 | 删除社团之后，主页还是有该社团活动 | 吴汉浩 | 2018-11-13 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-18 | 已处理 | 2018-11-21
10 | 社联模块 | 添加社团 | 主负责人不能编辑 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-11-19 | 已处理 | 2018-11-21
11 | 社联模块 | 添加社团 | 社团介绍不能编辑 | 吴汉浩 | 2018-11-16 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-11-20 | 已处理 | 2018-11-22
12 | 社联模块 | 添加社团 | 提交没有反应 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-19 | 已处理 | 2018-11-21
13 | 社联模块 | 活动审核 | 点击查看内容没反应 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-21 | 已处理 | 2018-11-19
14 | 社联模块 | 活动审核 | 点击查看内容，内容显示有乱码 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 优化问题 | 陈少锐 | 2018-11-19 | 未处理
15 | 社联模块 | 活动审核 | 该功能未实现 | 吴汉浩 | 2018-11-12 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-19 | 已处理 | 2018-11-13
16 | 社联模块 | 首页 | 页面显示不完整 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-11-19 | 已处理 | 2018-11-21
17 | 社联模块 | 首页 | 刷新之后整个页面没内容 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-19 | 未处理
18 | 社团模块 | 会员申请 | 点击回复按钮没反应 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-18 | 已处理 | 2018-11-23
19 | 社团模块 | 活动申请 | 活动内容编辑不了 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-11-19 | 已处理 | 2018-11-20
20 | 社团模块 | 活动申请 | 活动地点编辑不了 | 吴汉浩 | 2018-11-15 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-11-20 | 已处理 | 2018-11-21
21 | 社团模块 | 活动申请 | 点击重置按钮没反应 | 吴汉浩 | 2018-11-19 | 需求问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 已处理 | 2018-11-23
22 | 社团模块 | 活动申请 | 点击提交，社联的活动申请没显示 | 吴汉浩 | 2018-11-19 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 已处理 | 2018-11-23
23 | 社团模块 | 社团活动 | 活动删除不了 | 吴汉浩 | 2018-11-19 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 已处理 | 2018-11-23
24 | 社团模块 | 社团活动 | 没显示已申请的活动 | 吴汉浩 | 2018-11-19 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 已处理 | 2018-11-23
25 | 社团模块 | 首页 | 点击退出系统，不能退出 | 吴汉浩 | 2018-11-19 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 已处理 | 2018-11-23
26 | 社团模块 | 首页 | 刷新之后整个页面没内容 | 吴汉浩 | 2018-11-19 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 已处理 | 2018-11-23
27 | 社团模块 | 首页 | 页面显示不完整 | 吴汉浩 | 2018-11-19 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 已处理 | 2018-11-23
28 | 学生模块 | 系统首页 | 点击进入该社团，不能向社团编辑回复内容 | 吴汉浩 | 2018-11-21 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-21 | 已处理 | 2018-11-23
29 | 学生模块 | 系统首页 | 点击进入该社团，不能向社团编辑回复内容 | 吴汉浩 | 2018-11-21 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-21 | 已处理 | 2018-11-23
30 | 学生模块 | 系统首页 | 点击进入该社团，社团回复的内容没显示 | 吴汉浩 | 2018-11-21 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-11-21 | 已处理 | 2018-11-23
31 | 学生模块 | 系统首页 | 点击进入该社团，社团回复的内容会被覆盖 | 吴汉浩 | 2018-11-21 | 需求问题 |  | 2018-11-21 | 未处理
32 | 学生模块 | 系统首页 | 点击进入该社团，点击查看回复按钮没反应 | 吴汉浩 | 2018-11-21 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-21 | 已处理 | 2018-11-23
33 | 学生模块 | 系统首页 | 点击进入该社团没有查看回复按钮 | 吴汉浩 | 2018-11-21 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-11-21 | 已处理 | 2018-11-21
34 | 学生模块 | 系统首页 | 社团列表，总是能上下页跳 | 吴汉浩 | 2018-11-21 | 需求问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 未处理
35 | 学生模块 | 首页 | 点击进入安全退出，没反应 | 吴汉浩 | 2018-11-19 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-21 | 已处理 | 2018-11-23
36 | 学生模块 | 首页 | 页面显示不完整 | 吴汉浩 | 2018-11-21 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-11-21 | 已处理 | 2018-11-23
37 | 学生模块 | 学生注册 | 社联已删除该学号，但是注册不了，提示学号重复 | 吴汉浩 | 2018-11-21 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-23 | 未处理 |  | 需求问题
38 | 学生模块 | 学生注册 | 专业、姓名编辑不来 | 吴汉浩 | 2018-11-23 | 测试问题 | 叶吉利 | 2018-11-24 | 已处理 | 2018-11-23
39 | 学生模块 | 社团活动 | 查看不了活动的详细信息 | 吴汉浩 | 2018-11-23 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 已处理 | 2018-11-23
40 | 学生模块 | 社团活动 | 点击进入该社团没有报名活动按钮 | 吴汉浩 | 2018-11-23 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 未处理
41 | 学生模块 | 社团活动 | 删除社团之后，主页还是有该社团的活动 | 吴汉浩 | 2018-11-23 | 需求问题 | 陈少锐 | 2018-11-23 | 未处理
42 | 学生模块 | 系统留言板 | 查看不了社联的回复留言 | 吴汉浩 | 2018-11-23 | 测试问题 | 陈少锐 | 2018-11-22 | 已处理 | 2018-11-24